ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Сибирский федеральный университет»

Код ГРНТИ: 29.01.29, 29.01.39

УТВЕРЖДАЮ

Ректор СФУ

_________________ Ваганов Е.А.

подпись

М.П.

“___” _____________ 2008 г.

Отчет

по проекту «Ассоциация Студентов Физиков, аспирантов и молодых ученых Красноярска (АСФ Красноярска)», выполняемому в рамках конкурса молодежных проектов по заказу ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

Вид отчета:  заключительный.

Руководитель проекта _______________________ А.А. Самойлова

подпись

Директор института _________________________ В.А. Сапожников

подпись

г. Красноярск  2008 г.

# СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зам. зав. кафедрой физико-химической биологии ИФБиБТ СФУ | подпись, дата | А.А. Самойлова (введение, разделы1, 2, заключение) |
| Исполнители: |  |  |  |
|  | аспирант 2го года обучения кафедры экспериментальной и медицинской физики ИИФиРЭ СФУ | подпись, дата | Е.Б. Никитина (раздел 3) |
|  | аспирант 2го года обучения кафедры физико-химической биологии ИФБиБТ СФУ | подпись, дата | О.А. Вшивкова (раздел 3) |
|  | аспирант 1го года обучения кафедры теоретической физики ИИФиРЭ СФУ | подпись, дата | Е.Н. Шляхтич (раздел 3) |
|  | студентка 5 курса ИИФиРЭ СФУ | подпись, дата | А.В. Демиш (раздел 3) |
|  | студентка 4 курса ИФБиБТ СФУ | подпись, дата | А.В. Архипова (раздел 3) |
|  | студентка 4 курса ИФБиБТ СФУ | подпись, дата | А.В. Орлова (раздел 3) |
|  | студент 4 курса ИФБиБТ СФУ | подпись, дата | Д.В. Гульнов (раздел 3) |
|  | студент 4 курса ИФБиБТ СФУ | подпись, дата | И.А. Денисов (раздел 3) |
|  | студент 3 курса ИИФиРЭ СФУ | подпись, дата | В.А. Колесов (раздел 3) |

# Реферат

Отчет 49 с., 1 ч., 1 табл., 5 рис., 8 источников, 3 приложения

Ключевые слова: Ассоциация студентов физиков и молодых ученых Красноярска, Ассоциация студентов физиков и молодых ученых России, Устав, методическая работа, привлечение абитуриентов.

Цели проекта: объединение студентов физических специальностей для проведения научных и образовательных программ среди студентов, молодых ученых и школьников, и поддержания культурных традиций.

Запланированные по проекту работы полностью выполнены.

В запланированный период было проведено Посвящение студентов первокурсников. Создана общественная организация АСФ Красноярска, принят Устав организации, проведены выборы на руководящие должности.

Члены АСФ приняли активное участие в программах, проводимых СФУ, в том числе Третьей выездной школе актива. Проведены консультации по оформлению документов на участие в конкурсах, грантах, оформлению отчетов.

Начата работа по подготовке 15ой Всероссийской конференции студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ-15).

Ведется научная работа с учениками школ г. Красноярска, распространяется информация среди старшеклассников о направлениях подготовки на физические специальности СФУ.

# Цели и задачи проекта

Цели Проекта:

- Создание единого информационного, научного, творческого, культурного поля, объединяющего студентов-физиков СФУ (Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии и др.), а также других ВУЗов Красноярска.

- Создание, поддержка и развитие научных, образовательных, конференционных и других программ, ориентированных на студентов и аспирантов физиков.

- Создание благоприятных возможностей для развития и активизации научных и организаторских способностей у студентов.

- Поддержка и развитие культурных традиций студентов физиков СФУ.

- Развитие и поддержание научных контактов с другими российскими и зарубежными ВУЗами.

- Работа со школьниками, привлечение старшеклассников к научной работе с дальнейшим поступлением на физические специальности СФУ.

Задачи  Проекта:

- Проведение мероприятий:

  - Посвящение первокурсников (октябрь-ноябрь 2008 г.)

- Постоянная деятельность Ассоциации:

- Методическая работа (консультации по оформлению грантов СФУ,  ККФН и других фондов, командировочных документов, отчетных документов бухгалтерии, оформлению курсовых и дипломных работ, рекомендации по оформлению стендовых докладов, тезисов докладов на конференции, подготовки устных докладов и презентаций к ним)

- Информационная деятельность (сбор и распространение информации о научных конференциях, семинарах, школах, грантах и конкурсах в области физики и смежных науках в России и за рубежом)

- Межрегиональная деятельность (участие в программах АСФ России: Всероссийская конференция студентов физиков – ВНКСФ, Летняя Межрегиональная Школа Физиков – ЛМШФ и др.).

- Работа АСФ Красноярска со школьниками:

- проведение Дней открытых дверей;

- организация экскурсионных, общепознавательных программ для школьников средних и старших классов с посещением СФУ и институтов СО РАН;

- инициация научной деятельности школьников и организационная помощь при поиске научной тематики и научного руководителя;

- привлечение учителей к работе со школьниками совместно с преподавателями СФУ;

- работа по программе «Заочная естественно-научная школа»;

- организация площадок во время проведения Дня города и других городских и региональных праздников и мероприятий для ознакомления абитуриентов с направлениями подготовки специалистов СФУ.

- распространение информационных листовок и буклетов о направлениях подготовки в СФУ по школам города и края.

# Содержание

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	Ошибка! Закладка не определена.

Реферат	2

Цели и задачи проекта	4

Содержание	6

Основная часть	8

1. Актуальность проблематики	8

2.  Методики и технологии решения задач Проекта	9

2.1 Создание структуры Ассоциации студентов-физиков и молодых ученых Красноярска	9

2.2 Посвящение первокурсников	9

2.3 Методическая работа	9

2.4 Информационная деятельность	10

2.5 Межрегиональная деятельность	10

2.6 Работа АСФ Красноярска со школьниками	10

3. Полученные результаты, их анализ и оценка	11

3.1 Структура Ассоциации студентов физиков и молодых ученых Красноярска	11

3.2 Посвящение первокурсников	12

3.3 Методическая работа	16

3.3.1. Конкурсы и гранты	16

3.3.2. Курсовые, дипломные, отчеты по практикам	16

3.3.3. Тезисы докладов на конференции, стендовые доклады, устные доклады, презентации докладов	17

3.3.4. III Выездная Школа Студенческого Самоуправления СФУ	17

3.4 Информационная деятельность	19

3.5 Межрегиональная деятельность	19

3.6 Работа АСФ Красноярска со школьниками	21

3.6.1. Заочная естественно-научная школа ЗЕНШ	21

3.6.2. Научные работы школьников	26

3.6.3. Распространение информации направлениях подготовки СФУ по физическим специальностям	26

Выводы	28

Заключение	29

Список использованных источников	32

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	33

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	43

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	44

# Основная часть

## 1. Актуальность проблематики

В связи с реорганизацией университета возникла острая необходимость в объединении студентов физических специальностей различных площадок и институтов СФУ. Студенты физического факультета КрасГУ вошли в состав Института инженерной физики и радиоэлектроники вместе со студентами Политехнического института. Студенты же специальности «Биохимическая физика» закреплены за Институтом фундаментальной биологии и биотехнологии. Таким образом, студенты физических специальностей обучаются в настоящее время в разных Институтах и находятся на разных площадках. Кроме того, студенты ВУЗов, вошедших в состав СФУ, имеют различающиеся жизненные принципы и мировоззрение.

В результате возникла проблема взаимодействия студентов и молодых ученых разных подразделений СФУ, что может негативно сказаться на формировании молодежной политики Сибирского федерального университета, претендующего на ведущую роль в Сибирском регионе. Так же немаловажно сохранение культурных традиций объединенных ВУЗов и распространение лучших из них в масштабах университета.

Проект направлен на развитие интеграционных связей и процессов между студентами и молодыми учеными из различных структурных подразделений СФУ, обучающихся и работающих в области физики, а также на решение проблем развития творческих и организационных способностей у студентов и активизации деятельности через создание структуры студенческого самоуправления – АСФ Красноярска.

## 2.  Методики и технологии решения задач Проекта

### 2.1 Создание структуры Ассоциации студентов-физиков и молодых ученых Красноярска

Методика и технология создания АСФ Красноярска состоит в следующем:

- разработка Положения Ассоциации

- определение должностей и распределение должностных  обязанностей

- проведение заседаний членов ассоциации, принятие решений путем голосования большинством голосов

- проведение переговоров с руководством институтов СФУ о сотрудничестве, о выделении помещения для работы АСФ Красноярска, оборудование помещения для работы

- распространение информации о деятельности АСФ Красноярска и контактной информации, оформление стенда Ассоциации.

### 2.2 Посвящение первокурсников

Методика и технология проведения посвящения первокурсников состоит в написании программы и сценария посвящения, проведения переговоров с представителями различных отделений Института инженерной физики и радиоэлектроники и студентов Института фундаментальной биологии и биотехнологии (специальность «Биохимическая физика», квалификация «Физик»), согласование с дирекцией ИИФиРЭ.

### 2.3 Методическая работа

Технология проведения методической работы:

- ознакомление с положениями о конкурсах СФУ, ККФН и т.д.

- разъяснение студентам правил оформления и подачи документов на конкурсы, а также отчетов по ним

- консультирование студентов согласно правилам оформления курсовых и дипломных работ, отчетов по практике, утвержденных в подразделениях СФУ

- рекомендации по оформлению стендовых докладов, тезисов докладов на конференции

- помощь в подготовке устных докладов и презентаций к ним.

### 2.4 Информационная деятельность

Информационная деятельность АСФ Красноярска включает в себя:

- сбор информации о научных конференциях, семинарах, грантах и т.д. в подразделениях СФУ и в Интернете

- распространение данной информации среди студентов и молодых ученых различных институтов СФУ (стенд, рассылка, страничка Ассоциации на сайте ИФБиБТ и т.д.)

### 2.5 Межрегиональная деятельность

Межрегиональная деятельность подразумевает участие в программах АСФ России в очной или заочной форме (Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых – ВНКСФ, Летняя межрегиональная школа физиков – ЛМШФ), участие в работе оргкомитета данных мероприятий (в сроки, определяемые АСФ России). А также установление и развитие научных контактов с другими ведущими ВУЗами страны и зарубежья.

### 2.6 Работа АСФ Красноярска со школьниками

Работа АСФ Красноярска со школьниками проводится через отдел довузовской подготовки и «Заочную естественно-научную школу». Агитация абитуриентов эффективна через распространение информации о направлениях подготовки по физическим специальностям. Кроме того, возможен поиск научных руководителей учеников старших классов среди преподавателей СФУ, а также аспирантов и студентов старших курсов.

## 3. Полученные результаты, их анализ и оценка

### 3.1 Структура Ассоциации студентов физиков и молодых ученых Красноярска

За прошедшее время в рамках проекта создана Ассоциация студентов-физиков и молодых ученых Красноярска (АСФ Красноярска). В члены АСФ Красноярска были приняты следующие студенты и молодые ученые:

- Самойлова Алиса Александровна, зам.зав.кафедрой физико-химической биологии ИФБиБТ

- Колесов Владимир Анатольевич, ИИФиРЭ, ФФ06-25С, 3 курс

- Демиш Александра Владимировна, ИИФиРЭ ФФ04-43С; 5 курс

- Никитина Елена Борисовна, ИИФиРЭ, аспирант 2го года обучения

- Вшивкова Ольга Антоновна, ИФБиБТ, аспирант 2го года обучения

- Архипова Алена Владимировна, ИФБиБТ ФФ05-44С, 4 курс

- Орлова Анна Валерьевна, ИФБиБТ ФФ05-44С, 4 курс

- Гульнов Дмитрий Валерьевич, ИФБиБТ ФФ05-44С, 4 курс

- Денисов Иван Андреевич, ИФБиБТ ФФ05-44С, 4 курс

- Шляхтич Евгений Николаевич, ИИФиРЭ, аспирант 1го года обучения

- Шауро Виталий Павлович, Институт Физики СО РАН, аспирант 1го года обучения

- Радостева Екатерина Юрьевна, ИФБиБТ, инженер кафедры физико-химической биологии

Был разработан и утвержден на заседании членов АСФ Красноярска Устав Ассоциации (Приложение 1). Были определены основные должности необходимые для функционирования Ассоциации, и согласно принятому Уставу, большинством голосов на руководящие должности были назначены следующие члены АСФ Красноярска:

- Председатель правления АСФ Красноярска – Самойлова Алиса Александровна (кафедра физико-химической биологии ИФБиБТ);

- Заместитель председателя правления АСФ Красноярска – Никитина Елена Борисовна (кафедра экспериментальной и медицинской физики ИИФиРЭ);

- Ревизор АСФ Красноярска – Радостева Екатерина Юрьевна (кафедра физико-химической биологии ИФБиБТ).

Кроме того, была введена должность секретаря АСФ Красноярска, в обязанности которого входит ведение документации АСФ Красноярска, ведение почтовой переписки, информирование членов АСФ Красноярска о внеочередных общих собраниях. На эту должность была утверждена студентка 4 курса Орлова Анна Валерьевна.

В работу АСФ Красноярска могут быть включены студенты и молодые ученые нефизических специальностей – Волонтеры. При этом они не обязаны уплачивать членские взносы, но и не имеют права голоса на общих собраниях АСФ Красноярска.

Все заседания проходили в соответствии с Уставом АСФ Красноярска, общие собрания были правомочными.

В настоящее время в связи с массовым проведением ремонта в корпусах СФУ Ассоциация не имеет отдельного помещения для работы и проведения общих собраний, что затрудняет работу АСФ. Стационарный офис АСФ Красноярска, оборудованный стендом Ассоциации необходим для привлечения студентов физических специальностей других институтов СФУ. Однако уже сейчас ведется устное распространение информации о деятельности АСФ Красноярска, созданы адрес электронной почты (asf.krsk@gmail.com) и группа на сайте «vkontakte.ru». В ближайшее время планируется создать раздел, посвященный АСФ Красноярска, на сайте ИФБиБТ СФУ, где можно будет найти положения Ассоциации, основные цели и задачи Ассоциации, списки членов Ассоциации и другую информацию. В дальнейшем планируется создание сайта АСФ Красноярска.

### 3.2 Посвящение первокурсников

18 октября 2008 года состоялось посвящение студентов-первокурсников ИИФиРЭ. Это было первое совместное мероприятие, проводимое вновь созданным институтом. Подготовка к проведению мероприятия началась за месяц. Трудность организации и проведения Посвящения состояла в том, что 75% студентов-первокурсников обучаются на площадке Политехнического института. Таких мероприятий на этой площадке никогда ранее не проводилось, поэтому сначала студенты очень тяжело шли на контакт. Но благодаря активным действиям студентов, являющихся членами АСФ Красноярска, ситуацию удалось изменить уже через 2 недели.

Рис. 1. Сбор студентов-первокурсников перед посвящением

В день проведения, организаторы Посвящения собрались в 9 часов, чтобы подготовить пункты для прохождения команд первокурсников. Посвящение состоялось на территории лесного массива, расположенного между главным корпусом СФУ (пр. Свободный, 79) и корпусом Политехнического института (ул. Киренского, 26).

Рис. 2. Посвящение проводилось в лесном массиве недалеко от главного корпуса СФУ

В 14:00 все студенты-первокурсники были собраны вместе, после чего они прошли краткий инструктаж о предстоящих событиях. Ребята были разбиты на команды, за каждой из которых был закреплен старшекурсник для курирования процесса прохождения Посвящения и оказания помощи студентам первого курса, если таковая потребуется. Для команд организаторами были заранее распланированы индивидуальные маршруты.

Рис. 3. Студенты-первокурсники проходят инструктаж перед посвящением

Каждой команде была выдана «зачетка», в которой первокурсники должны были собрать свои первые 5 зачетов. Зачеты проставлялись только после успешного выполнения очередного задания на маршруте Посвящения.

Все пункты, через которые каждая команда должна была пройти, были направлены на сплочение команды, выявление лидеров среди первокурсников, возможность реализации личных качеств.

После получения всех «зачетов» участники вновь собрались вместе. С удачным прохождением первых студенческих испытаний первокурсников поздравили заместитель директора по учебной части ИИФиРЭ Лобасова Марина Спартаковна и заместитель заведующего физическим отделением Кондрашев Александр Иванович. Представители руководства Института инженерной физики и радиоэлектроники пожелали студентам первого курса успешного обучения в Сибирском федеральном университете и достижений в научной деятельности.

После произнесения традиционной «клятвы студентов-физиков» и общего фото на память Мероприятие было завершено.

Рис. 4. Лобасова М.С. произносит речь перед студентами-первокурсниками

В результате проведения Посвящения студентов-физиков были достигнуты немаловажные цели, в которые входило знакомство первокурсников между собой, сплочение студентов, умение находить решение в экстремальных условиях, умение работать к команде и др.

Рис. 5. Студенты-первокурсники и оргкомитет Посвящения во главе с Лобасовой М.С. и Кондрашевым А.И.

### 3.3 Методическая работа

#### 3.3.1. Конкурсы и гранты

В рамках этого направления работы Ассоциации проводился сбор информации и ознакомление с положениями о конкурсах, проходящих в ККФН (Гранты на компенсацию транспортных расходов студентам, аспирантам и молодым научным сотрудникам – участникам конференций) и СФУ, таких как:

- Конкурс научных молодёжных проектов

- Конкурс «Лучший студент  2008»

- Конкурс студенческих проектов, нацеленных на разработку модели студенческого самоуправления ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

- Конкурс на присуждение краевых именных стипендий для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края

- Конкурс на участие в выездной школе актива студенческих отрядов СФУ

- Конкурс на соискание премии ассоциации «Интеллект и культура» за 2008 г.

При необходимости, студентам разъяснялись правила оформления и подачи документов на конкурсы, оказывалась помощь при затруднениях в оформлении отчетов по конкурсам.

#### 3.3.2. Курсовые, дипломные, отчеты по практикам

Проведено ознакомление с правилами оформления и защиты дипломных и курсовых работ, которые действовали на физическом факультете КрасГУ (издание 2005 г.). В настоящее время данные методические указания не переизданы, следовательно, студентам необходимо придерживаться именно этих правил. В течение отчетного периода не оформлялись курсовые и дипломные работы, но проходили защиты отчетов о производственной практике студентов пятого курса. Некоторым студентам были даны рекомендации по оформлению письменных отчетов (по правилам оформления курсовых и дипломных работ).

По нашему мнению, данный вид методической работы имеет высокое значение, поскольку студенты Сибирского федерального университета должны иметь профессиональные навыки оформления научной работы, что поможет им в дальнейшей научной жизни.

#### 3.3.3. Тезисы докладов на конференции, стендовые доклады, устные доклады, презентации докладов

Зачастую студенты, особенно младших курсов, не имеющие опыта написания тезисов своих докладов, представляемых на различные конференции, теряются и не могут быстро и качественно оформить текст своей работы в соответствии с правилами, предъявляемыми оргкомитетом тех или иных конференций. Таким же образом обстоит дело со стендовыми и устными докладами и оформлением презентаций докладов.

В настоящее время члены АСФ Красноярска проводят консультации студентов по общим вопросам, связанным с данными направлениями. А так же уже сейчас могут давать конкретные разъяснения по правилам оформления тезисов на Всероссийскую конференцию студентов-физиков ВНКСФ-15 (26 марта-2 апреля гг. Кемерово-Томск) и традиционной Научной конференции студентов-физиков (НКСФ, Красноярск, апрель 2009 г.).

При этом, члены АСФ Красноярска, ответственные за данную работу в рамках проекта, готовы дать разъяснения и по работе других конференций, т.к. они имеют опыт участия в конференциях различного уровня и могут быстро сориентироваться в документе, дать некоторые практические советы студентам.

Существуют негласные правила, которым целесообразно следовать при подготовке устного или стендового доклада, а также презентации устного доклада.

#### 3.3.4. III Выездная Школа Студенческого Самоуправления СФУ

Члены АСФ Красноярска участвовали в III Выездной Школе Студенческого Самоуправления СФУ, проходившей на базе детского лагеря «КрасЭйр» 1-2 ноября 2008 г. В работе Школы принимало участие около 70ти активных студентов СФУ, пятеро из них – студенты-физики:

- Жарковский Иван

- Колесов Владимир

- Мемнонов Тимофей

- Архипова Алёна

- Орлова Анна

Тема III Выездной Школы Студенческого Самоуправления СФУ - «Фандрайзинг».

В рамках школы проходили 3 семинара, 3 тренинга по 2,5 часа и заключительная игра «Час торгов».

Темы семинаров: «Работа с грантами», «Продвижение проектов», «Презентации и публичные выступления». На этих семинарах студенты научились работать с грантами (искать нужные грантовые фонды, подавать заявки на грант, планировать дальнейшую работу, формулировать свои идеи), продвигать проекты (проводить рекламную компанию проекта, привлекать спонсоров, формировать деловые отношения) и выступать с готовым проектом.

Темы тренингов: «Гранты», «Переговоры», «Продвижение». На этих тренингах полученные на семинарах знания применялись на практике в игровой форме.

Целью III Выездной Школы Студенческого Самоуправления СФУ было сплочение студентов из разных институтов СФУ. Здесь они работали, как одна сплоченная команда. Днем студенты участвовали в тренингах и семинарах, а ночью отдыхали (проходил веревочный квест и «ночь Хэллоуин»).

На второй день Школы случайным образом сформировались проектные группы по 6-9 человек. Каждая группа выдвигала свой проект, развивала его и представляла на заключительном этапе Школы – «Часе торгов». «Час торгов» включал в себя продвижение проектов каждой из групп, поиск ресурсов, работу со спонсорами и грантодателями, подведение итогов работы.

Полученные на Школе знания, умения и навыки все участники без проблем смогут применять в дальнейшей общественной и научной деятельности, а также оказать квалифицированную помощь и содействие в этих вопросах другим студентам.

### 3.4 Информационная деятельность

Информационная деятельность АСФ Красноярска подразумевает сбор информации о научных конференциях, семинарах, грантах и т.д. в подразделениях СФУ и в Интернете и распространение данной информации среди студентов и молодых ученых различных институтов СФУ (стенд, рассылка и т.д.)

Источником информации о конкурсах СФУ является в первую очередь сайт Сибирского федерального университета, а также приказы и распоряжения руководства СФУ. Информация о конференциях, проходящих в других городах России, в основном берется из рассылки «Конференции, семинары, школы, гранты и конкурсы для физиков» Subscribe.Ru, а также из раздела форума АСФ России «Семинары, конференции и т.д.» http://www.asf.ural.ru/forum.

Кроме того, в ближайшем будущем из числа членов АСФ Красноярска будет назначен ответственный за сбор дополнительной информации подобного рода в сети Интернет.

В настоящее время распространение информации проводится рассылкой по электронной почте и размещением бумажных вариантов на стендах ИИФиРЭ, стендах кафедр. Планируется создание листа рассылки, уже сейчас любой студент или молодой преподаватель может выслать заявку на электронный адрес Ассоциации, после чего ему будут присылаться информационные письма о конференциях, грантах, конкурсах и т.д.

### 3.5 Межрегиональная деятельность

АСФ Красноярска является локальным представительством Ассоциации студентов-физиков и молодых ученых России. Таким образом, члены АСФ Красноярска принимают участие в программах АСФ России, основные из которых Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых – ВНКСФ, Летняя межрегиональная школа физиков – ЛМШФ. Работа может быть как в очной, так и в заочной форме: начиная с распространения информационных сообщений о мероприятиях, обсуждения мероприятий на форуме АСФ России, до фактической работы в оргкомитете мероприятии.

Ближайшая деятельность АСФ России связана с организацией и проведением ВНКСФ-15, которая пройдет в городах Кемерово-Томск в конце марта – начале апреля 2009 г. Уже сейчас началось распространение Первого информационного сообщения о ВНКСФ-15, в ближайшее время через АСФ Красноярска будет проводится распространение буклетов и постеров ВНКСФ-15, на сайте АСФ (http://www.asf.ural.ru/VNKSF/Zayavki) начался прием заявок на участие в конференции.

Планируется очное участие некоторых членов АСФ Красноярска в конференции ВНКСФ-15. В течение нескольких лет Самойлова Алиса и Никитина Елена являются активными членами Ассоциации студентов физиков России, членами оргкомитета ВНКСФ, с 2008 г. Самойлова Алиса – заместитель председателя оргкомитета ВНКСФ. Шауро Виталий и Шляхтич Евгений, будучи участниками конференций, неоднократно оказывали помощь оргкомитету. Немаловажным являются стажировки членов АСФ Красноярска младших курсов.

С этого года принято решение о введении научных секретарей секций ВНКСФ. Задачи научных секретарей секций и схема работы:

1. Посильная помощь в привлечении к участию в данную секцию ВНКСФ студентов и молодых ученых – физиков России, а также ученых для возможной организации их работы и лекции на секции.

2. На этапе приема тезисов – просмотр работ, и в случае появления тезисов, не удовлетворяющих содержательным требованиям, проведение работы с данным участником, или его научным руководителем на предмет исправления, или доработки тезисов работ.

3. После этапа приема основных тезисов – просмотр расширенных вариантов тезисов от желающих принять участие в конкурсе заочных работ и передача их и остальных тезисов участников секции членам научного комитета по секции (за 2 недели до начала конференции), предварительная собственная оценка этих работ.

4. Во время проведения конференции – организация работы секции (составление графика работы секции (подсекций), само проведение, подведение итогов совместно с научным комитетом данной секции). И, разумеется при возможности, организация собственного обзорного доклада по тематике секции. Или организация подобного доклада (докладов) от других членом НК данной секции.

На секции «Биофизика и медицинская физика» ВНКСФ-15 научными секретарями будут члены АСФ Красноярска Самойлова А.А. и Вшивкова О.А.

### 3.6 Работа АСФ Красноярска со школьниками

#### 3.6.1. Заочная естественно-научная школа ЗЕНШ

Работа АСФ Красноярска со школьниками проводится через отдел довузовской подготовки и «Заочную естественно-научную школу» (ЗЕНШ). Членом АСФ Красноярска Самойловой А.А. проводилась совместная работа по гранту «Krasnoyarsk state university КГУ The development of educational institutions having the correspondence high school, Grant of British Development Bank, grant    ELSP/B3/Gr/001/011, 2006-2008». Самойлова А.А. является соавтором следующих методических указаний по программе ЗЕНШ «Биофизика»:

- Кратасюк В.А., Осипенко О.А.,  Барцев С.И., Ветрова Е.В., Немцева Е.В., Межевикин В.В., Суковатая И.Е., Зотина Т.А., Свидерская И.В., Рогозин Д.Ю., Самойлова А.А. Учебно-методический комплекс для школьников 10 класса (15-16 лет) и учителей «Биофизика Дополнительная образовательная программа. 10 класс. Программа курса» // Красноярск, Изд-во КрасГУ,  2006, 18 стр.

- В.А. Кратасюк, О.А.Осипенко, С.И.Барцев, Е.В.Ветрова, В.В.Межевикин, И.Е.Суковатая, Т.А.Зотина, И.В.Свидерская, Д.Ю.Рогозин, А.А.Самойлова. Биофизика: методические рекомендации для школьников и учителей. 10 класс. // Красноярск, Изд-во КрасГУ,  2006, 19 стр.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 1. Динамика биосферы и концепция устойчивого развития человечества: учебно-методическая часть / сост.: С.И.Барцев, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 18 с. (Приложение 2)

- Биофизика. 10 класс. Модуль 1. Динамика биосферы и концепция устойчивого развития человечества: контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы / cост.: С.И.Барцев, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 5 с.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 1. Динамика биосферы и концепция устойчивого развития человечества: эталонные ответы и решения для самоконтроля / сост.: С.И.Барцев, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 7 с.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 1. Динамика биосферы и концепция устойчивого развития человечества: материалы для семинарских занятий / сост.: С.И.Барцев, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 10 с.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 2. Биофизика фотобиологических процессов: учебно-методическая часть / сост.: Е.В.Ветрова, Е.В.Немцева, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 36 с.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 2. Биофизика фотобиологических процессов: контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы / сост.: Е.В.Ветрова, Е.В.Немцева, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 5 с.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 2. Биофизика фотобиологических процессов: эталонные ответы и решения для самоконтроля / сост.: Е.В.Ветрова, Е.В.Немцева, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 9 с.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 2. Биофизика фотобиологических процессов: материалы для семинарских занятий / сост.: Е.В.Ветрова, Е.В.Немцева, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 15 с.

- «Биофизика. 10 класс. Модуль 3. Биофизика белка и биокинетика: учебно-методическая часть» / сост.: В.В.Межевикин, И.Е.Суковатая, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 50 с.

- «Биофизика. 10 класс. Модуль 3. Биофизика белка и биокинетика: контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы» / сост.: В.В.Межевикин, И.Е.Суковатая, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 5 с.

- «Биофизика. 10 класс. Модуль 3. Биофизика белка и биокинетика: эталонные ответы и решения для самоконтроля» / сост.: В.В.Межевикин, И.Е.Суковатая, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 7 с.

- «Биофизика. 10 класс. Модуль 3. Биофизика белка и биокинетика: материалы для семинарских занятий» / сост.: В.В.Межевикин, И.Е.Суковатая, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 21 с.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 4. Радиационная биофизика: учебно-методическая часть / сост.: Т.А.Зотина, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 28 с.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 4. Радиационная биофизика: контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы / сост.: Т.А.Зотина, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 6 с.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 4. Радиационная биофизика: эталонные ответы и решения для самоконтроля / сост.: Т.А.Зотина, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 7 с.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 4. Радиационная биофизика: материалы для семинарских занятий / сост.: Т.А.Зотина, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 4 с.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 5. Биофизика наземных и водных экосистем: учебно-методическая часть / сост.: И.В.Свидерская, Д.Ю.Рогозин, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 32с.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 5. Биофизика наземных и водных экосистем: контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы / сост.: И.В.Свидерская, Д.Ю.Рогозин, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 7 с.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 5. Биофизика наземных и водных экосистем: эталонные ответы и решения для самоконтроля / сост.: И.В. Свидерская, Д.Ю.Рогозин, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 8 с.

- Биофизика. 10 класс. Модуль 5. Биофизика наземных и водных экосистем: материалы для семинарских занятий / сост.: И.В.Свидерская, Д.Ю.Рогозин, В.А.Кратасюк, О.А.Осипенко, А.А.Самойлова; Красноярск: РИО КрасГУ. – 2006. – 9 с.

Методические пособия шести модулей программы Биофизики ученики имеют возможность скачать с сайта ЗЕНШ http://www.zensh.ru/. Кроме того, три модуля – Биофизика фотобиологических (ключевое слово «Биофото»), Биофизика белка и биокинетика (ключевое слово «Белок»), Биофизика наземных и водных экосистем (ключевое слово «Вода») – имеют интерактивный формат на сайте http://www.zensh.ru/moodle/.

Алгоритм учебного процесса в интерактивном формате следующий: после регистрации и получения доступа к курсу, ученик заносится в электронный журнал. Перед началом обучения (в самостоятельном режиме) ученику предоставляется инструкция по прохождению курса. Ученик должен пройти каждый урок всех модулей курса, а именно: войти на страницу урока, изучить материал (не только за компьютером и то, что дано в электронном виде), посмотреть дополнительные источники, учебники, при необходимости обратиться к учителю за консультациями.

После освоения теории, ученику предоставляется возможность самоконтроля посредством  режима «обучающие вопросы-тесты». Этот этап ученик (абсолютно уверенный в своих познаниях) может пропустить, или, по крайней мере, выйти из этого режима в любой текущий момент по желанию. Рекомендуется каждому ученику пройти этот этап, поскольку на неверный ответ его отсылают на тот участок теории, который связан с данным затруднением.

На этапе тренажа ученик может пытаться  решать  задания в тренировочном виде. И затем приступить к контрольному тестированию, результат которого заноситься в журнал. После прохождения контроля по всем модулям, ученику предоставляется возможность пройти итоговое тестирование по курсу (экзамен), результат которого заносится в журнал.

Каждый урок имеет теоретическую информацию и ссылку на дополнительные источники. Ими могут быть специальные обучающие элементы, презентации, учебные видео-аудио пр. Материалы.

Далее на этапе «Обучающие вопросы – тесты» ученику предъявляются простые (информативного уровня) вопросы на усвоение основных понятий урока в виде закрытого теста по трем форматам: альтернативный (ответ: да-нет), сопоставление (указать соответствие) и выбор (выбрать правильный из числа предложенных). Это тестирование чисто компьютерное и носит характер самоконтроля. При неверном ответе ученика направляем на изучение теоретического материала. Количество заданий до пяти. С любого места  ученик может выйти из этого режима по собственному желанию.

Следующий этап – тренаж. Тренаж содержит задания закрытого типа на: выбор и открытого типа в формате «фасет». На каждое задание дается 3 (в первом случае) или 4 (во втором) попытки ответа. При отрицательном исходе выдается правильный ответ с комментариями и ссылкой на соответствующую теорию.

В заключение урока предлагается контрольный урок-тест, результат которого заносится в журнал. Контрольный тест содержит задания, близкие по смыслу и аналогичные заданиям тренажа. По завершении всех уроков заданного модуля проводится контрольное тестирование – модуль-тест. Результат модуль-тестирования также заносится в электронный журнал. При завершении обучения по всем модулям курса осуществляется итоговый контроль – курс-тест. Он имеет формат ЕГЭ (три составляющих А, Б, С). В первую группу А входят задания из базы данных обучающих вопросов-тестов, во вторую группу В – задания из базы данных составляющих модуль-тест, задания группы С образуют отдельную базу заданий

При этом на любом этапе работы ученик может обратиться к Самойловой А.А. с возникшими вопросами – на сайте есть её адрес электронной почты

Апробация интерактивного формата курса «Биофизика» проходил среди учеников Лицея №8, школы №41, 10"А" и 10 "Б" классов Лицея №1 (классы с углубленным изучением биологии, химии и физики, математики). Таким образом, ученики, принявшие участие в апробации курса начали сотрудничество с университетом и являются потенциальными студентами Сибирского федерального университета.

#### 3.6.2. Научные работы школьников

АСФ Красноярска ведет поиск научных руководителей учеников старших классов среди преподавателей СФУ, а также члены АСФ Красноярска – аспиранты и студенты старших курсов – самостоятельно занимаются с учениками, проводя с ними мини-исследования по направлениям своих курсовых, дипломных и диссертационных работ.

В настоящее время ведется научное руководство работ следующих школьников (тематики по физике и биофизике):

- Свидерская Ирина Викторовна, к.б.н., доцент кафедры физико-химической биологии ИФБиБТ СФУ:

- Султанова София "Рассеянный склероз: вызов медицине"

- Винидиктова Мария "Питание и болезни"

- Гаджиева Гульнар - "Артериальная гипертензия у детей"

- Атаманова Анастасия "Дендрохронология пригородных лесов Красноярска"

- Никитина Елена Борисовна, аспирант 2 года кафедры экспериментальной и медицинской физики ИИФиРЭ СФУ:

- Добреев Михаил – «Влияние солнечной активности на орбиты искусственных спутников Земли, находящихся на высотах 20 00 км».

- Аспирантка 2 года обучения Вшивкова Ольга Антонгвна проводит индивидуальные занятия с ученицей школы №106 Шицко Александрой и ученицей школы №12 Кавричиной Дарьей.

- Студент 4 курса Денисов И.А. совместно с учеником школы №106 Банщиковым Михаилом работает над темой «Исследование наноматериалов».

#### 3.6.3. Распространение информации направлениях подготовки СФУ по физическим специальностям

После реорганизации Сибирского федерального университета школьникам старших курсов и абитуриентам очень сложно сориентироваться в специальностях и направлениях подготовки университета. Собственно, студентам, уже обучающимся в СФУ, и сотрудникам до сих пор также не просто разобраться в принадлежности тех или иных специальностей к определенным кафедрам и институтам. На сайте университета нет еще полной информации по различным институтам СФУ и направлениям подготовки студентов.

В связи с этим, работа по сбору и анализу информации о направлениях подготовки студентов имеет большое значение для привлечения абитуриентов. АСФ Красноярска в данном случае имеет возможность собрать информацию о направлении «Физика» и специальностях этого направлении. Это облегчит выбор для абитуриента конкретного института при поступлении в СФУ и сделает этот процесс более осмысленным и мотивированным.

В настоящее время уже подготовлен буклет (Приложение 3), посвященный специальности «Биохимическая физика» (квалификация «Физик»), включающей в себя специализации «Физика биологических систем», «Физическая биоэкология», (радиоэкология), «Биомедицинская оптика и лазерная биофизика». Подготовка по данной специальности проводится на кафедре физико-химической биологии  Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ. Также данная информация оформлена в виде листовки, предназначенной для представления на стендах.

Информация по направлениям подготовки Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ в данный момент уточняется, поскольку в Приложении к материалам совещания с руководителями Управлений образования и директорами школ Центрального и Железнодорожного районов г. Красноярска от 13 ноября 2008 г, распространяемому  по университету, информация по ИИФиРЭ неполная.

# Выводы

- Создана общественная организация АСФ Красноярска, принят Устав организации, проведены выборы на руководящие должности.

- Проведено Посвящение студентов первокурсников.

- Проведены консультации по оформлению документов на участие в конкурсах, грантах, оформлению отчетов и др.

- Члены АСФ приняли участие в программах, проводимых СФУ, в том числе Третьей выездной школе актива.

- Начата работа по подготовке 15ой Всероссийской конференции студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ-15).

- Ведется научная работа с учениками школ г. Красноярска

- Распространяется информация среди старшеклассников о направлениях подготовки на физические специальности СФУ.

# Заключение

Результаты исследований представлены в таблице 1. Запланированные по проекту работы полностью выполнены. Достигнута основная цель проекта – развитие интеграционных связей и процессов между студентами из различных структурных подразделений СФУ, обучающихся в области физики. Также в результате создания структуры студенческого самоуправления – АСФ Красноярска, удалось выявить активных студентов, обладающих творческими и организационными способностями.

В дальнейшем планируется развитие существующих программ АСФ Красноярска, вовлечение студентов в активную деятельность, а также разработка новых программ АСФ Красноярска:

- Всероссийские дни физика

- Встречи выпускников

- Тематические вечера о деятельности АСФ Красноярска, АСФ России, об истории и традициях физиков России

- Погружение (выезд преподавателей со студентами первокурсниками перед началом обучения)

- Создание сайта АСФ Красноярска

- другое

Таблица 1.

Перечень полученных результатов исследования, их применение в подразделениях СФУ и иных организациях

| №п/п | Результат исследования | Применение в подразделениях СФУ, иных организациях | Планируется применение в подразделениях СФУ и иных организациях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создана общественная организация АСФ Красноярска, принят Устав организации, проведены выборы на руководящие должности | Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии | Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии |
| 2 | Проведено Посвящение студентов первокурсников | Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии | Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии |
| 3 | Проведены консультации по оформлению документов на участие в конкурсах, грантах, оформлению отчетов и др. | Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии | Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии |
| 4 | Члены АСФ приняли участие в программах, проводимых СФУ, в том числе Третьей выездной школе актива | Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии | Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии |
| 5 | Начата работа по подготовке 15ой Всероссийской конференции студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ-15) | Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии | Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии |
| 6 | Ведется научная работа с учениками школ г. Красноярска | Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии | Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии |
| 7 | Распространяется информация среди старшеклассников о направлениях подготовки на физические специальности СФУ | Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии | Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии |

# Список использованных источников

- Устав Новосибирской областной общественной организации "Новосибирская ассоциация студентов-физиков"

- Устав Кемеровской городской общественной организации "Ассоциация молодых физиков и химиков "Спектр""

- Устав Кемеровской городской молодежной общественной организации "Городской студенческий совет"

- Устав "Ассоциации студентов-физиков России"

- Проект устава "Ассоциации студентов-физиков Екатеринбурга"

- Проект устава Автономной некоммерческой организации "Инновационно-образовательный центр "Элеон""

- Оформление и защита дипломных и курсовых работ: Методические указания для студентов физического факультета / Изд.2-е: Краснояр.гос.ун-т; Сост: А.И. Кондрашев, Н.Ю. Романова. Красноярск, 2005 г. – 15 с.

- Приложение к материалам совещания с руководителями Управлений образования и директорами школ Центрального и Железнодорожного районов г. Красноярска от 13 ноября 2008 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Сибирский федеральный университет»

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УСТАВ

Красноярской краевой общественной организации

"Ассоциация студентов-физиков и молодых ученых Красноярска"

г. Красноярск  2008 г.

УСТАВ

Красноярской краевой общественной организации

"Ассоциация студентов-физиков и молодых ученых Красноярска"

Подчёркнутые пункты не действуют до юридической регистрации АСФ Красноярска.

1. Общие положения

1.1. 	Красноярская краевая общественная организация "Ассоциация студентов-физиков и молодых ученых Красноярска", именуемая в дальнейшем "Организация" является основанным на членстве общественным объединением без государственной регистрации, созданным по инициативе граждан РФ, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.

1.2. 	Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общественных объединениях", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.

1.3. 	Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

1.4. 	Организация может вступать в Союзы (Ассоциации) общественных объединений.

1.5. 	Деятельность Организации является гласной, а информация о её учредительных и программных документах – общедоступной.

1.6. 	Организационно-правовая форма Организации – общественная организация без государственной регистрации.

1.7. 	Территориальная сфера деятельности Организации – Красноярский край.

1.8. 	Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации (Правления) – г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79, к.13-08.

2. Цели организации

2.1. 	Целями Организации являются:

содействовать профессиональной деятельности членов Организации: открыто обсуждать новые научные идеи и направления, крупные программы и проекты в области фундаментальной и прикладной физики и смежных науках;

содействовать возрождению и развитию лучших профессиональных, культурных и нравственных традиций в области физики и смежных науках;

содействовать консолидации связей между студентами-физиками, аспирантами и молодыми научными сотрудниками, обучающимися и работающими в академических и отраслевых учреждениях и ВУЗах;

способствовать распространению просвещения и научных взглядов в обществе;

защищать профессиональные интересы, социальные права и достоинство членов Организации;

участвовать в формировании общественного мнения о роли науки, в том числе физики и ее приложений в жизни общества.

2.2. 	Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с действующим законодательством РФ, решает следующие задачи:

поддерживает развитие новых перспективных направлений в области физики и смежных науках;

организует научно-популярные семинары по принципиальным проблемам развития науки, в том числе по проблемам управления наукой.

способствует расширению обмена информацией как внутри страны, так и с зарубежными научными центрами и организациями;

участвует в обсуждении работ, выдвигаемых на научные конкурсы и соискание научных премий.

способствует развитию научной деятельности студентов-физиков, аспирантов и молодых ученых;

содействует защите авторских прав членов Организации;

пропагандирует научные и научно-технические достижения в области физики с целью формирования научного мировоззрения.

проводит культурные и культурно-массовые мероприятия для молодежи и студентов.

2.3. 	В интересах достижения уставных целей и задач Организация вправе:

свободно распространять информацию о своей деятельности;

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;

в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и законные интересы членов Организации;

выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;

привлекать на добровольных началах средства государственных организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а также отдельных граждан;

создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения хозяйственной деятельности;

самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных работников и привлекаемых специалистов;

осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действующим законодательством и направленную на достижение уставных целей Организации.

2.4. 	Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию культурного, экономического, технического и социального развития.

2.5. 	Организация обязана:

соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные её учредительными документами;

ежегодно информировать регистрационный орган о продолжении своей деятельности, с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях;

предоставлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы;

допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на проводимые Организацией мероприятия;

оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные объединения, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ;

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом.

3. Члены Организации

3.1. 	Членами Организации могут быть:

студенты и аспиранты, обучающиеся в высших учебных заведениях на физических и смежных специальностях и занимающиеся научными исследованиями;

молодые научные работники, инженеры и преподаватели, занимающиеся научными исследованиями, имеющие физическое образование;

молодые учителя и преподаватели физики высших, средних профессиональных учебных заведений;

молодые специалисты других профессий принимаются в состав членов Организации при условии существенного личного вклада в развитие и пропаганду физики и смежных наук;

студенты и молодые ученые нефизических специальностей – волонтеры, которые не обязаны уплачивать членские взносы, но и не имеют права голоса на общих собраниях АСФ Красноярска;

общественные объединения, выразившие солидарность с целями и задачами Организации, признающие Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие деятельности Организации, в том числе путем финансирования проводимых мероприятий.

3.2. 	Прием граждан в число членов Организации осуществляется на основании заявления вступающего гражданина, общественного объединения – на основании решения его руководящего органа. Прием в число членов Организации проводится по решению Общего собрания, если за него проголосовало большинство присутствующих.

3.3. 	Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.

3.4. 	Члены Организации имеют право:

получать информацию о деятельности Организации;

вносить на рассмотрение Правления Организации и должностными лицами Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности;

участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;

избирать и быть избранными в выборные органы;

свободно выйти из состава членов Организации.

3.5. 	Члены Организации обязаны:

содействовать работе Организации;

воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности Организации;

выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, принятые в рамках их компетенции;

соблюдать Устав Организации.

3.6. 	Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи заявления в Правление Организации.

3.7. 	Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи заявления.

3.8. 	Члены Организации могут быть исключены за деятельность, противоречащую целям и задачам Организации, а также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб.

3.9. 	Исключение членов проводится по решению Общего собрания Организации, большинством более 50% голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов.

4. Общее собрание

4.1. 	Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов Организации. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более 25% членов Организации.

4.2. 	Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по решению:

Правления Организации;

Ревизора;

1/4 членов Организации;

4.3. 	Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Организации. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в него, с их последующей регистрацией в установленном законом порядке;

избрание Правления Организации, Ревизора и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение годового плана и бюджета Организации и ее годового отчета;

решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и создании ликвидационной комиссии.

Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Организации.

Решение по всем остальным вопросам принимаются Общим Собранием простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Организации.

5. Правление

5.1. 	Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период между созывом Общего Собрания избирается Правление Организации – постоянно действующий руководящий орган Организации, состоящий из трех членов.

5.2. 	Правление Организации избирается Общим Собранием сроком на один год из числа членов Организации.

5.3. 	Правление Организации может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем Собрании по требованию не менее 1/3 его членов.

5.4. 	Правление Организации:

контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за выполнением решений Общего Собрания;

рассматривает и утверждает смету расходов Организации;

распоряжается имуществом Организации;

утверждает штатно-должностное расписание;

готовит вопросы для обсуждения на Общем Собрании Организации;

ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Организации с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений;

решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;

осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Организации;

решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего Собрания Организации.

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них не менее двух членов Правления.

5.5. 	Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Правления.

6. Председатель правления (президент)

6.1. 	Председатель Правления (Президент) избирается на Общем собрании из числа членов Организации сроком на один год.

6.2. 	Председатель Правления:

подотчетен Общему собранию и Правлению Организации, правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего Собрания и Правления Организации;

без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом;

принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Организации;

организует подготовку и проведение заседаний Правления;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами.

7. Заместитель Председателя Правления Организации

7.1. 	Заместитель Председателя Правления Организации избирается на Общем собрании из числа членов Организации сроком на один год.

7.2. 	Заместитель Председателя Правления Организации:

без доверенности представляет Организацию в органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных органах и организациях

в отсутствие Председателя Правления исполняет его обязанности в полном объеме.

8. Ревизор

8.1. 	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет Ревизор, избираемый Общим собранием из числа членов Организации сроком на один год.

8.2. 	Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год.

8.3. 	Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

8.4. 	Ревизор представляет результаты проверок Общему Собранию Организации после обсуждения их на заседании Правления.

9. Филиалы и представительства

9.1. 	Структуру организации составляют филиалы и представительства, открываемые в соответствии с настоящим Уставом.

9.2. 	Организация вправе открывать филиалы и представительства в пределах своей территориальной сферы деятельности.

9.3. 	Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Организации и действуют на основе Положения, утвержденного Общим Собранием. Имущество филиала и представительства учитываются на отдельном балансе и на балансе Организации.

9.4. 	Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием Организации и действуют на основании доверенности, выданной Правлением Организации.

10. Имущество Организации и источники его формирования

10.1. 	В собственности Организации могут находиться, в соответствии с действующим законодательством РФ: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации.

10.2. 	Имущество Организации формируется на основе добровольных взносов и пожертвований, а также поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий и других, не запрещенных законом поступлений.

10.3. 	Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Организации.

11. Порядок реорганизации и ликвидации Организации

11.1. 	Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации.

11.2. 	Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации.

Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. 	Имущество и средства Организации, при ликвидации, направляются на уставные цели Организации и не подлежат перераспределению между ее членами.

11.4. 	Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

12.1. 	Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим Собранием, подлежат государственной регистрации.

12.2. 	Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. 	Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их государственной регистрации.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Сибирский федеральный университет»

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методические пособие по курсу «Биофизика»

Заочной естественно-научной школы

Модуль 1

г. Красноярск  2008 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Сибирский федеральный университет»

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Агитационная продукция

г. Красноярск  2008 г.